## Sheet1
改版重點
1. 每個模型可獨自執行
2.用控制檔控制每次訓練的模型內容、順序
3.共用部份的 Moduel，如何拆分 (選前 100 特徵、訓練、驗證、predict 等是否應拆開)
4.加上執行歷程記錄 (可分析耗時、資源瓶頸等)

## 計劃草稿
| 議題 | 目標 | 執行重點
1 | 抽樣流程優化 | 降低訓練時資源負擔 抽樣邏輯前置至資料庫端 | 排除舊戶、初步抽樣與比例抽樣前置到資料庫端處理，再將已抽樣後的資料匯入 • DB端處理： o 舊戶排除 o 初步抽樣 o 比例抽樣（Stratified Sampling） • Python端處理： o 讀取「已抽樣完成」之結果表 o 驗證樣本數與比例
|  | 定義抽樣規格 | 40萬母體排除舊戶抽樣15萬按比例抽樣模型訓練 *準備「抽樣規格說明」文件 • 母體定義條件 • 排除條件（舊戶定義） • 各分群比例來源 • 留存記錄，提供AI治理中公平性證明
2 | 資源優化 | Pretrain 後特徵瘦身 | Pretrain模型篩選出前100個重要特徵後，將未被使用的特徵從表格中移除，並留下Feature Importance、SHAP • 建立廋身後的training table • 留存Feature Importance、SHAP
|  | 清除訓練後無用中繼表 | 將訓練過程中產生且已不再使用的資料表予以清除，釋放資源後，再進行模型訓練
3 | 程式結構優化 | 提升可維護性與穩定度 | 模型程式碼結構化：將整體流程設計的更結構化一些以利後續維運與開發
|  | 建置暫存表 | 建置暫存表：如果資料預處理的流程中，需執行多段SQL腳本，進行大量合併表格的步驟。可先將步驟中執行 的多段SQL先暫存成表格，以加快後續其它商品讀取速度
|  | Logging 機制建置 | 使用logging的方式將執行過程記錄成檔案以利流程出錯時調閱 至少包含 • pipeline_start / end • step_name • record_count • error_stack • DB log table（利於稽核）
4 | 訓練流程優化 | 提升可控性與彈性 | 使用控制檔作為訓練與執行的設定來源，明確定義每次要訓練的模型清單與順序，且支援單一模型可獨立執行，不須依序跑完整套流程控制檔。 • 控制檔（Config）驅動訓練流程，參考【模型訓練控制檔】、【模型訓練清單】。並使用logging的方式將執行過程記錄成檔案以利流程出錯時調閱 至少包含 • pipeline_start / end • step_name • record_count • error_stack • DB log table（利於稽核） •支援單一模型獨立執行 •中途失敗，rerun時，可免除中間部份耗時的流程。 • 明確定義順序與相依性

## 模型訓練清單
類型 | 訓練順序 | 模型 | 訓練頻率
精準行銷 | 1 | 台股定期定額_價值以上 | 月
精準行銷 | 2 | 海外股_價值以上 | 月
精準行銷 | 3
精準行銷 | 4
精準行銷 | 5
精準行銷 | 6
精準行銷 | 7
精準行銷 | 8 | 台股定期定額_潛客 | 季
精準行銷 | 9 | 海外股_潛客 | 季
精準行銷 | 10
精準行銷 | 11
精準行銷 | 12
NTB | 1 | NTB_海外股 | 週
NTB | 2 | NTB_基金 | 週
NTB | 3
NTB | 4

## 模型訓練控制檔
訓練順序 | 精準行銷模型 | 訓練日期 | 訓練完成
1 | 台股定期定額_價值以上 | 月 | Y
2 | 海外股_價值以上 | 月
3 | 基金_價值以上 | 月
4 | ----------------- | 月
5 | ----------------- | 月
6 | ----------------- | 月
7 | 上送 | 季
8 | 流失預警 | 月
9
10
11
訓練順序 | NTB模型 | 訓練日期 | 訓練完成
1 | NTB_海外股 | 週 | Y
2 | NTB_基金 | 週
3

## 工作表3
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七
載入15W X 10 月 資料，加上5000個特徵組合成大表 | 跑一次XgBoost 決定前 100 特徵 | 將前100特徵以外的特徵從大表中刪除，釋放記憶體 | 進行模型訓練 | 釋放模型訓練的大表 | 載入最近一個月的40W資料，只使用前 100特徵 | 驗證
讀 100 特徵的做法
載入10W X 10 月 資料，加上5000個特徵組合成大表 | 跑一次XgBoost 決定前 100 特徵